**Übersicht der Prozesse bei PraxisBO**

**Bedarfsanalyse erstellen und beim Regionalpartner einreichen**

* Schule entwickelt inhaltliche Idee
* Schule stimmt Bedarf mit Berufs-/Rehaberatung ab
* Schule legt Mittelbedarf fest (hierzu vorab marktrealistische Angebote einholen)

ca. 4 Wo

**Qualifizierung der Bedarfsanalyse mit PraxisBO-Regionalpartner**

* Überarbeitung der Bedarfsanalyse mit den Hinweisen des Regionalpartners durch die Schule, bis Bedarfsanalyse im END-Stand ist
* anschließend ausgedruckte finale Bedarfsanalyse mit Stempel und Unterschrift der Schule an PraxisBO-Regionalpartner postalisch schicken

3-4 Wo

**Ausschreibung des Projektes an mindestens 3 Anbieter**

3-6 Wo

**Angebotsprüfung durch PraxisBO-Regionalpartner und Schule**

Schule bewertet Konzept der:des Projektanbieter:s

ca. 3 Wo

Projektbesuch durch PraxisBO-Regionalpartner

wenn mit Co-Finanzierung der AA

Projekterfolg der Schule

Projektbericht des Bieters

Schulstellungnahme

Formale Prüfung

wenn ohne

Co-Finanzierung der AA

ca. 6 Wo

Inhaltliche Prüfung

Antrag für Berufsorientierungs-maßnahme

Zuwendungserteilung

Prüfung durch die AA

 Aufgabe Regionalpartner

 Aufgabe Schule

 Erklärung

**Vertragserstellung**

Schulinfo

**Auftragserteilung**

Bieterinfo

**Projektdurchführung**